## Blad1
 | time axis 2026-03-30 to 2026-05-14
Expo
Voorbereiding op project
Basis website | bar: 2026-03-30 to 2026-04-01
Optie voor scanbare tickets met Qr codes | bar: 2026-03-31 to 2026-04-07
Qr codes mailen naar Email adress | bar: 2026-04-06 to 2026-04-09
Inlog pagina | bar: 2026-04-09 to 2026-04-14
Admin pagina voor statistieken | bar: 2026-04-14 to 2026-04-17
extra dingen om toe te voegen | bar: 2026-04-16 to 2026-05-03
Wanneer af moet zijn =
Misschien af =
Weekend =
Vrije dag =
Assessment =
Eraan werken =
als er tijd over is =